中国惯性技术学会2017年工作计划

| 序号 | 名 称 | 主 要 内 容 | 时 间 | 规 模 | 地 点 | 负责单位 | 经费 预算 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织建设工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六届十二次常务理事会议 | 1. 传达、学习党和国家及中国科协有关文件； 2. 审议学会2017年工作计划； 3. 审议学会2016年财务决算和2017年财务预算； 4. 审议学会成立30周年纪念活动筹备方案。 | 一季度 | 40人 | 北京 | 学会办公室 | 2.5万 |  |
| 2 | 秘书长工作会议 | 1. 传达中国科协有关文件； 2. 传达学会六届十一、二次常务理事会会议精神； 3. 学会 2016年工作总结； 4. 研究、落实2017年工作计划； 5. 研讨提升学会服务能力问题； 6. 表彰2016年惯性技术创新优秀论文作者。 | 二季度 | 25人 | 待定 | 学会办公室 | 3万 |  |
| 3 | 京津地区联络员工作会议 | 1. 传达学会六届十一、二次常务理事会会议精神； 2. 布置落实学会2017年工作； 3. 讨论京津地区会员单位发展会员问题； 4. 听取会员单位对学会工作的意见和建议； 5. 学会工作经验交流； 6. 表彰2016年京津地区优秀联络员。 | 二季度 | 30人 | 待定 | 学会办公室 | 2万 |  |
| 4 | 召开六届十三次常务理事会议 | 讨论换届方案： 1. 第七次代表大会的规模及名额分配； 2. 七届理事会规模及名额分配； 3. 七届常务理事的规模及名额分配； 4. 六届先进单位范围及个人数量及名额分配； 5. 七届代表大会的文件准备，落实到负责人； | 三季度 | 40人 | 北京 | 学会办公室 | 3万 |  |
| 5 | 举办会员之家活动 （两期） | 1. 乒乓球赛（暂定）； 2. 第二期内容待定； 3. 学会党组织民主会议。 | 二季度 四季度 | 35人 35人 20人 | 云岗 待定 | 学会办公室 学会党组 | 3万 3万 |  |
| 6 | 收集学会三十周年的材料 | 编写学会成立三十周年纪念册。 | 二季度 |  | 北京 | 秘书处 办公室 | 5万 |  |
| 7 | 天空海一体化导航与探测专业委员会成立 | 召开天空海一体化导航与探测专业委员会成立大会。 | 二季度 | 50人 | 北京 | 专业委员会 | 1万 |  |
| 8 | 编写、上报学会2017年年鉴和2016年年检 | 按科协要求。 | 一季度 三季度 |  |  | 学会办公室 |  |  |
| 9 | 学会六届十四次常务理事会议 | 1. 审议2017年学会工作总结； 2. 提出2018年学会工作的要点及经费预算； 3. 审议第七次全国会员代表大会筹备组名单； 4. 审议第十三批学会资深会员。 | 四季度 | 40人 | 北京 | 学会办公室 | 3万 |  |
| 10 | 召开工作机构办公会议 | 1. 研究布置学会各阶段工作； 2. 落实科协下达的各项任务。 | 全 年 |  | 北京 | 学会办公室 | 3万 |  |
| 111 | 向科协推荐各种奖励的候选人 | 按中国科协的通知要求。 | 全 年 |  | 北京 | 学会办公室 | 3万 |  |
| 112 | 评选惯性技术创新优秀论文 |  | 四季度 |  | 北京 | 学会办公室 | 2万 |  |
| 113 | 继续做好学会网站建设 |  | 全 年 |  | 北京 | 学会办公室 | 1万 |  |
| 114 | 建立学会高层次专家人才库 | 整理、完成。 | 全 年 |  | 北京 | 学会办公室 |  |  |
| 二、国际、国内学术交流活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组团赴俄罗斯参加第24届组合导航会议 | 按通知要求。 | 二季度 |  | 圣彼 得堡 | 学术交流部 （国际） |  |  |
| 2 | 组团赴德国参加陀螺会议 | 按通知要求。 | 三季度 |  | 德国 | 学术交流部 （国际） |  |  |
| 3 | 召开第六届国际光纤传感学术交流会 | 光纤传感技术及应用。 | 二季度 | 30人 | 北京 | 学术交流部 （国际）、航天13所 |  |  |
| 4 | 庆祝学会成立三十周年学术交流会 | 特邀有关专家做专题报告 | 二季度 | 50人 | 北京 | 学术交流部、办公室 | 3万 |  |
| 5 | 惯性仪表与元件学术交流会 | 新型惯性仪表与元件研制现状和发展。 | 四季度 | 30人 | 北京 | 惯性仪表与元件专业委员会 | 1万 |  |
| 6 | 光电专业委员会 | 筹备换届。 | 全年 |  | 重庆 | 光电专业委员会 |  |  |
| 7 | 系统与测量专业委员会学术交流会 | 惯性与导航学术交流会。 | 三季度 | 50人 | 西安 | 系统与测量专业委员会 |  | 与西安分会合开 |
| 8 | 测试专业委员会代表大会及学术交流会 | 1. 换届； - 学术交流（三轴惯导测试转台、单轴角振动转台测试与实验交流会）。 | 二季度 | 30人 | 北京 | 测试专业委员会 | 1万 |  |
| 9 | 材料与工艺学术交流会 | 1. 惯性仪表复合材料瓶颈解决途径； 2. 铍材与复合材料在惯性仪表的应用优劣分析； - 惯性仪表的可靠性与寿命分折。 | 三季度 | 30人 | 西安 | 材料与工艺专业委员会 | 1万 |  |
| 10 | 天空海一体化导航与探测专业委员会交流会 | 钱学森讲坛—天空海一体化深远海隐身、伪装和干预学术交流会。 | 二季度 | 300人 | 北京 | 天空海一体化导航与探测专业委员会 | 0.5万 |  |
| 11 | 天空海一体化导航与探测专业委员会学术年会 | 天空海一体化海洋惯性/重力/地形/水声组合导航系统。 | 四季度 | 300人 | 北京 | 天空海一体化导航与探测专业委员会 | 0.5万 |  |
| 12 | 参加中国科协年会 | 按科协通知（征文组稿）。 |  |  |  | 学术交流部 |  |  |
| 三、技术咨询 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 惯性技术领域科技工作者调研工作 | - 对答卷原始数据进行初步采集和分析； - 原始调查情况分折评估，科术工作者调研报编写计划； - 编写科技工作者调研报告初稿； - 出版惯性技科研工作者调查报告。 | 全年 |  |  | 咨询部 办公室 | 2万 |  |
| 2 | 惯性技术课题研究 | 按中国科协通知。 | - 二 季度 |  |  | 咨询部 |  |  |
| 四、继续教育及科普工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第二十三届惯性技术青少年夏令营 | 根据全国青少年科技大赛内容定。 | 三季度 | 30人 | 待定 | 科普部 | 3万 |  |
| 2 | 继续教育培训 | 磁悬浮惯性执行机构技术 | 四月 |  | 北航 | 科普部 | 0.2万 |  |
| 3 | 继续教育培训 | 室内导航最新进展 | 六月 | 40人 | 清华 | 科普部 | 0.2万 |  |
| 4 | 继续教育培训 | 地面无人平台自主导航技术进展 | 九月 | 50人 | 北 理工 | 科普部 | 0.2万 |  |
| 五、《学报》科普杂志及论文集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出版惯性技术《学报》 |  | 6期 |  | 天津 | 《学报》 编辑部 | 2万 | 未含707所交纳的6万会费 |
| 2 | 出版 《海陆空天惯性世界》 |  | 12期 |  | 北京 | 科普杂志社 | 2万 | 未含13所交纳的6万会费 |
| 3 | 召开科普杂志工作会 | 总结2017年工作、提出2018年工作设想 | 四季度 | 20人 | 北京 | 科普杂志社 | 0.5万 |  |
| 4 | 召开中国惯性技木《学报》编委会 | 1. 总结学扱工作的经验及存在的问题； 2. 提出学报工作的新思路，进一步提高稿件的质量。 | 三季度 | 20人 | 天津 | 《学报》 编辑部 | 1万 |  |
| 5 | 出版纪念学会三十周年论文集 | 出版会议文集 | 三季度 |  | 天津 | 《学报》 编辑部 | 1万 |  |
| 6 | 编辑出版学会活动简辑（2013-2018年） |  | 全年 |  | 北京 | 学会秘书处办公室 | 2万 |  |
| 7 | 出版信息简报 |  | 12期 |  | 北京 | 学会办公室 | 2.5万 |  |
| 六、财务基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 筹集学会活动经费 | 按时完成个人会员、团体会员单位会费收取工作。 | 全年 |  | 北京 | 财务基金 办公室 |  |  |
| 2 | 完成财务各项业务 | 1. 完成2016年财务决算； 2. 制定2017年财务预算； 3. 完成年度财务审计； 4. 完成北京国税、地税有关工作。 | 全年 |  | 北京 | 财务基金 办公室 |  |  |